

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование программы | Программа антирисковых мер по направлению «Низкий уровень вовлеченности родителей» |
| 2. Цель и задачи Программы | **Цель:** повышение к концу 2022 года уровня вовлеченности родителей в учебно-воспитательный процесс до 90%.**Задачи:**1. Разработать и провести диагностику по выявлению причин низкого уровня вовлечённости родителей и их удовлетворённости работой ОУ;
2. Привлечь родителей к организации и проведению ключевых общешкольных дел, работе органов управления школой (Совет отцов, Совет родителей, Родительские комитеты
3. Повысить степень интереса и информированности родителей о деятельности ОУ через сайт школы, «горячие линии», родительские чаты, личные встречи;
 |
| 3. Целевые индикаторы ипоказатели программы | Уровень удовлетворенности родителей организацией учебно- воспитательного процесса;Доля вовлеченных в процесс обучения родителей, %* Количество проведенных родительских собраний, конференций, всеобуча и проч, число
* Доля родителей, посещающих мероприятия ОО, %
* Доля активных родителей, постоянно участвующих в органах управления школой, %
* Регулярность обновления сайта ОУ
 |
| 4. Сроки реализации программы | 1 год – 2022 год |
| 5. Меры/мероприя тия по достижению цели и задач | Перечень мероприятий представлен в дорожной карте. |
| 6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Высокий уровень удовлетворенности родителей учебно- воспитательным процессом (доля удовлетворенных родителей 90%) Количество вовлеченных в процесс обучения родителей достигает 100%.Родительские собрания в классах проводятся 1 раз в четверть, родительский всеобуч – ежемесячно. Тематика – разнообразная и полезная.Число родителей, посещающих родительские собрания и школьные мероприятия, составляет 70%Доля числа активных родителей, участвующих в управлении школой, достигает 15% |
| 7. Исполнители | Директор, заместители директора по УВР, классные руководители |

**8. Приложение. Дорожная карта реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Мероприятие | Дата реализации | Показатели | Ответственные |
| 1. | Разработать и провестидиагностику по выявлению причин низкого уровня вовлечённости родителей и их удовлетворённости работой ОУ. | * Диагностика (вход-выход) по выявлению причин низкого уровня вовлечённости родителей в учебно- воспитательный процесс, отслеживание уровня удовлетворённости родителей образовательным процессом в ОУ
* Мониторинг формирования банка данных о семьях, анализ диагностики семей.
 | Вход 15 сентября2022 -выход 15декабря 2022до 20 сентября 2022 | Доля удовлетворенных родителей достигает 90% | ДиректорЗаместители по УВР, ВРКлассные руководители |
| 2. | Организовать психолого- педагогическое просвещение родителей в рамках«Родительского всеобуча», родительских собраний. | - Информационно-просветительская работа с родителями на заседаниях родительского всеобуча, родительских собраниях не менее 1 раза в месяц;-Размещение в родительских чатах, памяток, видеороликов для родителей, консультаций, комментариев специалистов психолого-педагогической службы;Организация родительских собраний по государственной итоговой аттестации обучающихся 9;Индивидуальная работа с родителями обучающихся, испытывающих трудности в обучении. | 1 раз в месяц 2022 г– всеобуч4 раза в 2022 году – родительское собрание По мере поступления документовНе менее 1 раза в четверть, также по запросу | Родители посещают всеобуч и родительские собрания не менее 90% | Директор,Заместитель по УВРКлассные руководители |
| 3. | Повысить степень интереса и информированности родителей о деятельности ОУ через сайт школы, «горячие линии»,родительские чаты, личные встречи. | Создание на сайте школы в разделе «Родителям» информационного блока, отвечающего интересам и запросам родительской общественностиИспользование ресурсов сайта школы в целях информирования родителей по вопросам качества образования, освещения воспитательныхМероприятий в ОУ | До 1 мая2022 г.1 раз в месяц течение года | Актуальность информации в разделе«Родителям» на сайте школы | Заместитель директора по УВР |
| 4. | Привлечь родителей к организации и проведению ключевых общешкольных дел, работе органов управления школой (Совет отцов, Родительские комитеты) | Вовлечение родителей в организацию и проведение ключевых общешкольных дел Календарного плана воспитательной работы;Внедрение новых нетрадиционных активных форм работы с родителями(круглые столы, диспуты, классные альбомы, родительские уголки, «почтадоверия») | 1 раз в четверть 2022 года – совместное с родителями общешкольноемероприятие | Доля родителей,участвующих в данных мероприятиях,составляет 50% | Заместитель по ВРКлассные руководители |